## LRA
LAPORAN REALISASI KEUANGAN APBD
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA UTARA
S.D 22 NOPEMBER 2022
.
No. | URAIAN |  | PAGU DPA & DPPA TA. 2022 | REALISASI | % | SISA PAGU | % | KET
I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 145860000 | 266619750 | 182.7915 | -120759750 | -82.7915
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) |  | 145860000 | 266619750 | 182.7915 | -120759750 | -82.7915
II. | BELANJA OPERASI |  | 263552048833 | 119046594608.5 | 45.1701 | 144505454224.5 | 54.8299
| - | BELANJA PEGAWAI | 17063197100 | 13649777976 | 79.9954 | 3413419124 | 20.0046
| - | BELANJA BARANG DAN JASA | 62506594474 | 33203626214 | 53.1202 | 29302968260 | 46.8798
| - | BELANJA HIBAH | 69983663400 | 60500000000 | 86.4487 | 9483663400 | 13.5513
| - | BELANJA MODAL | 113998593859 | 11693190418.5 | 10.2573 | 102305403440.5 | 89.7427
| J U M L A H |  | 263552048833 | 119046594608.5 | 45.1701 | 144505454224.5 | 54.8299
Note : |  |  |  |  | Medan, 2022
• | SPM Belanja Hibah Per Tanggal 04 Mei 2021 :
| - | KONI sebesar Rp. 52.000.000.000 |  |  | KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
| - | NPC Sebesar Rp. 2.000.000.000 |  |  | Selaku,
PENGGUNA ANGGARAN
• | SPM TU NIHIL per tanggl 04 Mei 2021 Sebesar Rp. 1.081.380.000
• | Realisasi SP2D UP
• | Realisasi SP2D GU I |  |  |  | TUAHTA RAMAJAYA SARAGIH. AP. M.Si
• | Realisasi SP2D TU |  | 3229728369 |  | NIP. 19760808 199511 1 001
1088200000

## FISIK
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN - BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVSU
S.D 22 NOPEMBER 2022
| U R A I A N |  |  |  | PAGU APBD TA. 2022 (PERGESERAN KE III) | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi |  |  |  | 113047084504
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  |  |  | 113047084504 | 10972198856
|  | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga |  |  | 105700000000 | 8818910339
|  |  | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga |  | 41600000000 | 8818910339
|  |  |  | - PEMBANGUNAN TRIBUN PENONTON SIRKUIT IMI | 5000000000 | 1453371380 | DP 30 %
|  |  |  | - PEMBANGUNAN WISMA ATLET SIOSAR DI KAB. KARO | 22000000000 | 4296558917 | DP 20 %
|  |  |  | - PEMBUATAN LAPANGAN SEPAKBOLA SIOSAR DI KAB. KARO | 12100000000 | 2326483042 | DP 20 %
|  |  |  | - REHAB PENINGKATAN SIRKUIT IMI | 2500000000 | 742497000 | DP 30 %
|  |  | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kawasan |  | 64100000000 | 0
Pusat Olahraga Deli, Desa Sena Kec. Batang Kuis
|  |  |  | - PEMBANGUNAN BOWLING ARENA (TAHAP I, MULTIYEARS 2022-2023) | 17000000000 |  | Review / tahap lelang
|  |  |  | - PEMBANGUNAN MARTIAL ARTS ARENA (TAHAP I, MULTIYEARS 2022-2023) | 15400000000 |  | Review / tahap lelang
|  |  |  | - PEMBANGUNAN STADION MADYA ATLETIK (TAHAP I, MULTIYEARS 2022-2023) | 31700000000 |  | Review / tahap lelang
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
|  |  | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga |  | 7347084504 | 2153288517
|  |  |  | - PEMBANGUNAN KANTOR DI AREA SIRKUIT IMI | 2850000000 | 828743837 | DP 30 %
|  |  |  | - PEMBUATAN SUMUR BOR DI BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA SIBOLANGIT | 200000000 |  | anggaran dialihkan ke kegiatan lain pada P-APBD
|  |  |  | - PEMELIHARAAN MASJID DI AREA SPORT CENTER SUMUT | 100000000 |  | belum kontrak
|  |  |  | - REHAB KANTOR KONI | 3997084504 | 1127032780 | pengambilan Termin I (60%)
|  |  |  | - REHAB RUANG KASUBBAG DAN SUBBAG UMUM DISPORASU | 200000000 | 197511900 | selesai