## TAMPAHAN-TW I
Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dari Sisi Capaian atas Target Realisasi
Keuangan dan Fisik Kabupaten/Kota untuk TA. 2022 (per- triwulan)
Kabupaten: Toba
Kecamatan: Tampahan
No | OPD/SKPD | Pagu Anggaran (Rp.) |  | Sumber Dana |  |  | JANUARI | [7 empty] | FEBRUARI | [7 empty] | MARET | [7 empty] | TRIWULAN I |  | Ket/ Permasalahan
[7 empty] | TARGET |  |  |  | CAPAIAN |  |  |  | TARGET |  |  |  | CAPAIAN |  |  |  | TARGET |  |  |  | CAPAIAN |  |  |  | Capaian Keu. - Fisik | (%)
|  | Keuangan | Fisik | APBN | APBD | DAK | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%) | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%) | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%) | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%) | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%) | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%)
1 | Kecamatan Tampahan | 1781447432 | 37227843 |  | 1818675275 |  | 154963496 | 8.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181758165 | 10.2028 | 34913295 | 93.7828 | 134708436 | 74.1141 | 0 | 0 | 149662307 | 8.4012 | 0 | 0 | 67354218 | 45.0041 | 0 | 0 | 202062654 | 39.7061
| Total Anggaran | 1781447432 | 37227843 |  | 1818675275 |  | 154963496 | 8.6987 |  |  | 0 | 0 |  |  | 181758165 | 10.2028 | 34913295 | 93.7828 | 134708436 | 74.1141 | 0 | 0 | 149662307 | 8.4012 | 0 | 0 | 67354218 | 45.0041 |  |  | 202062654 | 39.7061
[26 empty] | Balige, Juli 2022 | Tampahan, Juli 2022
CAMAT TAMPAHAN
FREDDY A. PANJAITAN, S.Sos, MM
PEMBINA
NIP. 19781203 200502 1 003

## TAMPAHAN-TW II
Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dari Sisi Capaian atas Target Realisasi
Keuangan dan Fisik Kabupaten/Kota untuk TA. 2022 (per- triwulan)
Kabupaten: Toba | [31 empty] | C
Kecamatan: Tampahan
No | OPD/SKPD | Pagu Anggaran (Rp.) |  | Sumber Dana |  |  | APRIL | [7 empty] | MEI | [7 empty] | JUNI | [7 empty] | TRIWULAN II |  | Ket/ Permasalahan
[7 empty] | TARGET |  |  |  | CAPAIAN |  |  |  | TARGET |  |  |  | CAPAIAN |  |  |  | TARGET |  |  |  | CAPAIAN |  |  |  | Capaian Keu. - Fisik | (%)
|  | Keuangan | Fisik | APBN | APBD | DAK | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%) | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%) | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%) | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%) | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%) | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%)
1 | Kecamatan Tampahan | 1781447432 | 37227843 |  | 1818675275 |  | 196017208 | 11.0033 |  |  | 194532903 | 99.2428 |  |  | 189420639 | 10.633 | 0 | 0 | 97301353 | 51.3679 | 0 | 0 | 133567653 | 7.4977 | 0 | 0 | 67461253 | 50.5072 | 0 | 0 | 359295509 | 67.0393
| Total Anggaran | 1781447432 | 37227843 |  | 1818675275 |  | 196017208 | 11.0033 | 0 | 0 | 194532903 | 99.2428 | 0 | 0 | 189420639 | 10.633 | 0 | 0 | 97301353 | 51.3679 | 0 | 0 | 133567653 | 7.4977 | 0 | 0 | 67461253 | 50.5072 | 0 | 0 | 359295509 | 67.0393
Tampahan, Juli 2022
CAMAT TAMPAHAN
FREDDY A. PANJAITAN, S.Sos, MM
PEMBINA
NIP. 19781203 200502 1 003

## TAMPAHAN-TW III
Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dari Sisi Capaian atas Target Realisasi
Keuangan dan Fisik Kabupaten/Kota untuk TA. 2022 (per- triwulan)
Kabupaten: Toba | [31 empty] | C
Kecamatan: Tampahan
No | OPD/SKPD | Pagu Anggaran (Rp.) |  | Sumber Dana |  |  | JULI | [7 empty] | AGUSTUS | [7 empty] | SEPTEMBER | [7 empty] | TRIWULAN II |  | Ket/ Permasalahan
[7 empty] | TARGET |  |  |  | CAPAIAN |  |  |  | TARGET |  |  |  | CAPAIAN |  |  |  | TARGET |  |  |  | CAPAIAN |  |  |  | Capaian Keu. - Fisik | (%)
|  | Keuangan | Fisik | APBN | APBD | DAK | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%) | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%) | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%) | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%) | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%) | Keuangan (Rp. 000,-) | (%) | Fisik (Rp. 000,-) | (%)
1 | Kecamatan Tampahan | 1781447432 | 37227843 |  | 1818675275 |  | 134893482 | 7.5721 |  |  | 297174915 | 220.3034 |  |  | 138007978 | 7.747 | 0 | 0 | 97967406 | 70.9868 | 215352 | 0 | 147075399 | 8.2559 | 0 | 0 | 135772728 | 92.315 | 0 | 0 | 530915049 | 127.8684
| Total Anggaran | 1781447432 | 37227843 |  | 1818675275 |  | 134893482 | 7.5721 | 0 | 0 | 297174915 | 220.3034 | 0 | 0 | 138007978 | 7.747 | 0 | 0 | 97967406 | 70.9868 | 215352 | 0 | 147075399 | 8.2559 | 0 | 0 | 135772728 | 92.315 | 0 | 0 | 530915049 | 127.8684
Tampahan, Oktober 2022
CAMAT TAMPAHAN
E. LISBET MARIANI SITUMORANG,S.Pd
PENATA Tk. I
NIP. 19700428 199302 2 002